## Projectplanner
Planning HBE 14-05-2018
Onderdeel HB Examen 14-05-2018 |  |  |  |  | Markering van periode: | 2018-05-14 |  |  | Duur van planning | [6 empty] | Werkelijke begindatum | [8 empty] | % voltooid |  |  |  |  | Werkelijk (buiten planning) |  |  |  |  | % voltooid (buiten planning)
ACTIVITEIT | BEGIN VAN PLANNING | DUUR VAN PLANNING | WERKELIJKE BEGINDATUM | WERKELIJKE DUUR | PERCENTAGE VOLTOOID | PERIODEN
[6 empty] | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 2018-05-20 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-26 | 2018-05-27 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 2018-06-03 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 2018-06-11
Analyse schrijven | 2018-05-14 | 1 | 2018-05-14 | 1 | 100% | bar: 2018-05-14
Planning | 2018-05-14 | 30 | 2018-05-14 |  | 5% | bar: 2018-05-14
Functioneel Ontwerp | 2018-05-14 | 2 | 2018-05-14 |  | 0%
Technisch Ontwerp | 2018-05-16 | 2 |  |  | 0%
Plan van aanpak | 2018-05-18 | 1 |  |  | 0%
Ontwikkelomgeving opzetten | 2018-05-19 | 1 |  |  | 0%
Database opzetten | 2018-05-20 | 1 |  |  | 0%
User MVC en Route aanmaken | 2018-05-21 | 3 |  |  | 0%
Project MVC en Route aanmaken | 2018-05-24 | 3 |  |  | 0%
Beeconnect MVC en Route | 2018-05-27 | 3 |  |  | 0%
Guzzle package installeren en de API benaderen van het CRM. | 2018-05-28 | 1 |  |  | 0%
Implementatie van de inlog applicatie van beeconnect. | 2018-05-29 | 1 |  |  | 0%
Frontend table die communiceert met de backend om de uren in te vullen(AJAX) | 2018-05-30 | 1 |  |  | 0%
Vormgeving implementatie | 2018-05-31 | 1 |  |  | 0%
Implementatie van de inlog applicatie van beeconnect. | 2018-06-01 | 1 |  |  | 0%
Aanpassingen en foutoplossingen verwerken | 2018-06-02 | 1 |  |  | 0%
Documentatie bijwerken | 2018-06-03 | 1 |  |  | 0%
Testen | 2018-06-04 | 1 |  |  | 0%
Planning voor eerste oplevering | 2018-06-05 | 1 |  |  | 0%
Eerste oplevering | 2018-06-06 | 1 |  |  | 0%
Acceptatietest | 2018-06-07 | 1 |  |  | 0%
Aanpassingen en foutoplossingen verwerken | 2018-06-08 | 1 |  |  | 0%
Documentatie bijwerken | 2018-06-09 | 1 |  |  | 0%
Planning voor tweede oplevering | 2018-06-10 | 1 |  |  | 0%
Tweede oplevering | 2018-06-11 | 1 |  |  | 0%
0%
Datum: | 2018-05-14
Naam: | Matthijs Glashouwer
Leerling nummer: | 211596
Klas: | DEV4
Opdrachtgever: | Rick Blauw
Beoordelaar | Jan Zuur
Crebo-nummer: | 95313
Examennummer: | HAP412.302.B1
Versie: | 1.0